## 运营 v2
知库-运营系统
序号 | 模块 | 功能 | 描述 | 功能核对 | 使用者 | 备注
1 | 团队管理 | 团队信息列表 | 一、查看团队信息列表（1）列表中包括（序号，团队名称，成员列表，擅长语种，管理员-管理员头像及名称，团队等级，团队积分，积分记录）（2）检索（擅长语种，团队等级，团队名称、管理员名称） | 一、管理员头像并不能查看，积分记录也不能查看； 检索功能处管理员名称检索没有实现。 完成度70% | 系统管理人员
2 |  | 团队详情 | 一、查看团队详情 包括（团队名称，擅长语种，创建时间，团队等级，团队积分，团队人员数量及团队人员列表-用户名，擅长语种，加入时间，等级，积分，身份--是否管理员） | 一、此功能中身份--是否管理员没有实现，团队列表不显示团队管理员身份 用户擅长的语种没有显示出来。 完成度70%
3 |  | 团队积分记录 | 一、对团队积分进行查看检索 （1）建立团队积分机制，根据团队完成任务情况累积积分，团队等级随着积分变化而变化，支持查看团队积分历史记录。 （2）积分记录包括（积分记录列表-序号、任务名称、源一种、目标语种、积分、完成时间，检索-完成时间、任务名称、所属项目） （3）显示个人在团队任务中获取积分详情（数量、内容、分数等） | 一、没有实现团队积分查看
4 |  | 冻结/解冻 | 一、冻结与解冻团队。可选择某个团队或多个团队进行冻结，冻结后下发任务时看不到被冻结的团队，可撤销冻结。 （1）被冻结的团队 ： · 团队成员： <1> 查看团队时，显示此团队被冻结 <2> 在执行中和待审核的团队任务都无法提交和编辑等功能，当执行操作时，提示：任务被冻结，请联系管理 · 团队管理员： <1>团队管理员看不见团队的待领取任务 <2>团队信息中显示团队被冻结，团队信息不可被编辑，团队不可加入人员和踢出人员还有转移团队管理员等操作 <3>团队执行中，待审核，异常的任务全部自动转到管理员异常任务中，任务状态为：任务被冻结 注：被冻结的任务，在管理员异常中，被重新下派后，任务变为正常状态，从翻译员那的异常任务就不显示了 | 没有实现（%0）
5 | 用户管理 | 用户信息列表 | 一、查看用户信息列表 （1）列表中包括（序号，用户名，头像，手机号，归属团队数，当前任务数，注册时间，等级，积分） （2）检索（擅等级，用户名称） | 一、（1）用户信息列表头像和手机号没有实现显示（完成度60%） | 系统管理人员
6 |  | 用户详情 | 一、支持查看用户详情 用户详情包括（个人基本信息-头像，用户名，等级，积分、个人信息-手机号，擅长语种，性别，出生日期，民族，身份证号，邮箱，地址，兴趣爱好、所属团队-所属团队列表<序号，团队名称，团队管理员，等级，团队积分，创建时间>，检索<创建时间，团队名称>） | 一、此功能中所属团队中-不显示团队管理员； 没有实现检索<创建时间，团队名称>。（完成度70%）
7 |  | 积分记录 | 一、 对积分记录进行查看检索 （1）建立用户积分制，根据用户完成情况累计积分，用户等级随着积分变化而变化 （2）支持查看用户积分记录，积分类型分为翻译积分和标注积分 （3）积分记录包括（积分记录列表-序号、任务名称、源语种、目标语种、积分、完成时间。检索-完成时间、任务名称、所属项目。） | 一、（1）已实现 （2）目前没有实现对积分类型进行筛选（80%）
8 |  | 用户任务列表 | 一、支持在用户列表中打开任务详情。 二、查看用户正在进行及历史完成的任务列表。 | 一、还没有相关设计（0%） 二、还没有相关设计（0%）
9 |  | 冻结/解冻 | 一、 冻结与解冻用户，可选择某个用户或多个用户进行冻结，冻结后下发任务时看不到被冻结的用户，可撤销冻结 1）被冻结的个人： . 被冻结的是个人： <1>登录不了系统，提示：账号异常，请联系管理员 <2>执行中，待审核，异常的任务全部自动转到管理员异常任务中，任务状态为：任务被冻结 <3>团队中显示此人被冻结，不能被踢出团队和设置为团队管理人员 <4>在待领取页面，领取任务时，提示账号异常并强制下线 . 被冻结的是团队管理员： <1>个人情况：同个人被冻结 <2>团队情况：团队执行中，待审核，异常的任务全部自动转到管理员异常任务中，任务状态为：任务被冻结 <3>团队翻译员：在执行中，待审核的团队任务都无法提交和编辑等功能，当执行操作时，提示：任务被冻结，请联系管理员 | 一、目前测试，冻结功能尚未实现（0%）
10 | 系统审核员 | 审核 | 一、对个人/团队提交的任务就行审核，他所能看到的只有运营系统中-任务中心待审核任务、异常任务、已完成任务页面 | 一、没有实现（设计不明确）
11 | 任务中心 | 创建任务 | 一、 编辑任务信息，包括以下信息： （1）任务名称，任务等级，团队/个人，标注/翻译任务、句子翻译/词典翻译，源语种，目标语种，截止时间，任务说明 （2）翻译样品 {1}采集样品（已选样品数，序号，样品名称，网站来源，语种，句量/词量，上传时间）- 添加，移除，清空，查看样品详情 {2}上传文件样品（序号，样品名称，大小，xls/xlsx文件上传，上传状态，句量/词量，上传时间）- 添加，清空，移除，查看文件详情 （3）分句，提交样品后，对样品进行分句（汉语维语英语） 二、保存任务（保存后任务直接进入草稿箱，待发布任务） 三、发布任务（发布后任务直接进入任务池） | 一、（1）在创建任务时，团队任务，词典翻译选项没有，标注/翻译任务没有字段；采集库无内容；（待实现） （2）在上传文件样品是可选择多个文件组合到一个任务发布出去，会造成翻译任务数量不准确的问题和执行任务进度条超百分比的问题； 二、保存进度有误（eg：在编辑第三步保存，打开草稿箱依然在第一步） 三、已实现 （70%） | 系统管理人员
12 |  | 任务查看 | 一、对任务数据进行列表式查看： （1）列表中包括（序号，任务名称，任务等级，源语种，目标语种，翻译量，个人/团队，任务截止时间，任务发布时间） （2）筛选（任务类型-标注任务，翻译任务、任务状态-待领取，执行中，待审核，异常任务，已完成） （3）检索（翻译任务-源语种，目标语种，任务等级，任务发布时间，任务截止时间，任务名称/执行人/执行团队） 二、查看任务详情 （1）基本信息（任务名称，任务等级，状态:待领取/执行中/待审核/异常任务/已完成，任务类型，源语种，目标语种，任务说明，截止时间） （2）执行人（执行人，擅长语种，创建时间）/团队（团队名称，管理员，擅长语种，成员数量，创建时间） （3）翻译内容 <1>句子翻译（句子数量，查看原文，原始句子，翻译完成句子） <2>词典翻译（句子，词，基本释义-拼音，译词，详细释义-释义，英文，双语例句-例句，分词解释），完成度，完成百分比 | 一、（3）没有实现对执行人进行任务检索 二、查看个人任务详情已实现，句子翻译详情已实现，查看团队任务详情和词典翻译详情待实现（60%）
13 |  | 任务编辑 | 一、待领取任务：查看任务以及任务详情、废弃任务 二、执行中任务：查看任务以及任务详情，放弃任务 三、待审核任务: {1} 查看任务以及任务详情 {2} 通过（打分），驳回（驳回原因） 四、已完成任务详情 - 查看任务以及任务详情（包括审核结果、打分结果） | 一、废弃任务还没有实现 二、放弃任务未实现 三、已实现 四、已实现 完成度（70%）
14 |  | 任务审核 | 一、通过（打分） 二、驳回（驳回原因） | 一、已实现 二、已实现
15 |  | 异常任务编辑 | 一、异常任务详情，对异常任务处理时，需要填写处理原因。支持驳回异常任务 。 | 一、已实现
16 |  | 草稿箱 | 一、保留未编辑完成或未发送的消息，支持功能包括不限于增加任务、查看任务列表、编辑任务、保存任务、删除任务等基本操作。 | 一、已实现 | 系统管理人员
17 | 翻译任务 | 翻译任务 | 一、翻译任务类型包括句对翻译和词典翻译两种翻译类型，支持维、英、哈等五种语言与中文互译。 二、翻译任务信息包括不限于任务名称，任务等级，团队/个人，句子翻译/词典翻译，源语种，目标语种，翻译内容，截止时间，任务说明等信息。 三、翻译内容来源包括采集数据、人工录入、第三方数据对接等三种方式。 四、支持对翻译原文进行自动分句、关键词提取、校验等基本文本处理，确保翻译原文准确、可执行。 | 一、已实现 二、已实现
18 |  | 词典翻译 | 一、 根据excel里面的第一个sheet,每一行进行循环读取和拆词（每一句放在一个a表格中，往下排列）- 不用分句，直接分词 二、 自动分词 - 可以编辑，删除自动分词的结果 | 一、没有实现 二、没有实现 （%0）

## 门户v1
知库-门户系统
序号 | 模块 | 子模块 | 功能 | 描述 | 功能核对 | 使用者 | 备注
1 | 注册登陆 | 登录页 | 登陆 | 一、支持用户通过用户名/手机号+密码登陆 | 二、验证码验证不是在登录频繁的状态下出现的，一开始就是由手机号+密码+验证码进行登录。（实现80%）
2 |  | 注册页 | 注册 | 一、通过用户名+手机号进行注册 二、密码表单应暗文显示，并不支持复制粘贴功能。注册成功切换网站登录状态，注册失败给出友好提示。 三、注册时需要填写擅长语种(多选：英语/维吾尔语/哈萨克语/土耳其语/乌兹别克语) | 一、已实现 二、已实现 三、已实现
3 |  |  | 找回密码 | 一、支持通过已绑定手机号找回密码。 | 一、已实现
4 |  | 密码修改页 | 修改密码 | 一、验证旧密码，更新新密码 二、旧密码和新密码必须不同 | 一、已实现
6 | 个人中心 | 个人中心 | 查看信息 | 一、用户信息（用户头像/用户等级/用户个人积分/所属团队及对应等级积分） 二、个人信息（基本信息如手机号/擅长语种，详细信息包括性别/出生日期/民族/身份证号/地址/邮箱/兴趣爱好） 三、积分记录（任务名称/日期/积分） | 一、因为现在还没有团队任务功能所以无法判别是否能显示对应积分（完成度80%） 二、已实现 三、已实现
7 |  |  | 上传/修改头像 | 一、点击用户头像可以上传/裁剪图片作为用户头像 | 一、已实现
8 |  |  | 修改个人信息 | 一、可以对个人信息进行编辑保存，不能对用户信息（除头像外）/积分来源进行编辑 （1）用户信息（用户头像/用户等级/用户个人积分/所属团队及对应等级积分） （2）个人信息（基本信息如手机号/擅长语种，详细信息包括性别/出生日期/民族/身份证号/地址/邮箱/兴趣爱好） | 一、已实现
9 | 团队管理 | 普通用户 | 创建团队 | 一、指定团队名称/擅长语种（多选）并添加成员 二、成员可以通过姓名/擅长语种进行过滤检索 三、每人每个类型的团队只能被创建一次， （如：标注、翻译、收集...） 四、一个人 只能加入一种类型的团队，人数限制暂定100人 | 一、已实现 二、已实现 三、待实现 四、待实现
10 |  |  | 查看团队积分 | 一、点击团队积分，可以查看团队积分详情（任务名称/完成时间/积分）以及个人得分和得分详情（后面再说） | 一、没有实现（现在不能领取团队任务，无法查看具体信息）
11 |  |  | 编辑团队信息 | 一、创建完成后，可以对团队名称/擅长语言进行修改 | 一、没有实现
12 | 任务中心 | 任务列表 | 任务卡片查看 | 一、任务以任务卡片的形式展现在任务列表页上； 任务卡片需要具备的信息包括：任务名称/任务描述/任务时限/下发时间等共同信息； 二、针对特定（翻译）任务的信息包括：翻译任务类型（句子/词典）/任务语种/句量/词量等； 三、不同任务状态卡片区别如下： - 在待领取页展示翻译任务的句量/词量及领取按钮； - 在待执行页展示翻译任务进度； - 在待审核页展示已等待时间； - 在已完成页展示任务评分； - 在异常页展示异常原因 四、任务卡片依据 - 任务类型（翻译任务/标注任务/etc...） -任务状态（待领取/执行中/待审核/已完成/异常） 两个维度进行划分，在不同任务状态页的表现形式基本一样，下不重复； | 一、已实现 二、已实现 三、已实现 四、已实现
13 |  |  | 任务检索 | 一、可以通过共同信息对任务进行检索/过滤，选择任务类型（翻译/标注/其他）之后，可以使用特定信息对任务进行检索/过滤； | 一、现在任务类型划分的是个人/团队，并不是翻译/标注
14 |  |  | 分页 | 一、每页只显示有限条数任务； | 一、实现
15 |  | 任务详情- 翻译任务 | 句子翻译 | 一、显示句子翻译相关信息，包括：任务名称/任务类型/任务要求/任务时限/翻译语言/句量，以及具体分句； 二、不同任务状态下详情表述如下： - 在待领取页提供领取功能； - 在执行页提供编辑/保存/删除功能； - 在执行页（团队任务），需额外显示其他成员的编辑结果； - 在待审核页（团队任务-团队管理员角色）提供审核通过/驳回功能； - 在已完成页显示评分； - 在异常页显示原因； | 一、已实现 二、没有团队任务无法完成测评
17 |  | 功能操作 | 任务领取 | 一、可以在任务列表页以及任务详情页领取任务； 二、任务一旦被领取则其他个人/团队无法领取； 三、任务分团队/个人任务，非团队管理员角色只能看到个人任务，团队管理员可以切换查看个人/团队任务；管理员线上领取任务，线下分配任务 | 一、已实现 二、已实现 三、无法测评
18 |  |  | 任务执行 | 一、个人/团队领取到的任务出现在执行中任务中，执行完成后进行提交，所有翻译任务完成以后才可提交，进入团队审核/系统审核流程； 二、每条句子的翻译未满五句时数据库里自动打上标签 方便后续继续下发翻译任务（备注：翻译不满5句时，可以在下一次下发任务，-此功能如何实现本次版本中不考虑） | 一、个人任务已实现，团队任务无法测评（70%） 二、待实现
19 |  |  | 任务审核 | 一、团队成员提交的任务先由团队管理员进行审核再进入系统审核流程；（现在的状态是直接交给后台管理员也就是运营系统审核） 二、审核不通过则需要告知原因； | 一、第一条无法完成测评 二、第二条已实现
20 |  |  | 提交团队任务 | 一、线下指定成员进行线上提交
21 |  |  | 超时任务处理 | 一、现在的功能为：审核时间也算在任务时间中（备注：以后有惩罚机制时再修改此功能 ）
22 |  |  | 异常处理 | 一、被打回的任务进入异常处理流程，显示异常原因； <1> 异常任务 - 编辑，提交任务 | 一、实现驳回任务进入异常处理流程，显示原因。不过没有实现异常任务后续编辑提交功能（50%）
23 |  | 功能操作-翻译任务 | 句子翻译 | 一、为句子增加/删除（已有）翻译； 二、只有添加所有翻译内容才允许提交； 三、团队任务中，团队成员可以互相更改成员的翻译，团队管理员可以更改所有人的翻译； 四、在翻译详情页，不被允许复制 五、设置原文有误功能按钮，如果觉得原文有问题，点击原文有误，这一句可以不翻译，并正常提交 | 一、以实现 二、已实现 三、功能未确定 四、已实现 五、未实现
24 |  |  | 词典翻译 | 一、为一个词增加/删除基本释义/详细释义/双语例句/分词解释； 二、 只有添加所有翻译内容才允许提交； 三、团队任务中，团队成员可以互相更改成员的翻译，团队管理员可以更改所有人的翻译； 四、设置原文有误功能按钮，如果觉得原文有问题，点击原文有误，这一句可以不翻译，并正常提交 | 词典翻译没有实现

## 2019年3月10日之前必须完成功能
网站 | 模块 | 功能 | 是否实现 | 问题 | 网站 | 模块 | 功能 | 是否实现 | 问题
运营 | 用户管理 | 查看用户信息列表，检索功能 |  |  | 门户 | 登录注册找回密码 |  |  | 忘记密码有问题
|  | 查看用户信息详情 |  |  |  | 个人中心 | 个人信息编辑
|  | 用户积分日志（检索） | x |  |  |  | 上传头像 |  | 上传头像不显示
|  | 用户任务列表及详情 | x |  |  |  | 积分日志 | x
|  | 冻结 | x |  |  |  | 级别 | x
|  | 解冻 | x |  |  | 团队管理 | 普通用户 - 具体功能查看合同
| 团队管理 | 查看团队信息列表，检索功能 |  |  |  |  | 团队管理员- 具体功能查看合同 |  | 权限有问题
|  | 查看团队信息详情 |  |  |  |  | 团队成员- 具体功能查看合同 |  | 权限有问题
|  | 团队积分日志（检索） | x |  |  | 任务 - 个人任务 | 查看任务
|  | 团队任务列表及详情 | x |  |  |  | 翻译任务
|  | 冻结 | x |  |  |  | 提交任务 |  | 都翻译完才能提交x
|  | 解冻 | x |  |  |  | 编辑任务 |  | 异常任务可以编辑x
| 翻译任务管理 - 个人任务 | 草稿箱 - 增删改查 | x
|  | 创建任务 - 句子翻译 - 上传文档 |  | 上传excel x
|  | 任务管理 |  | 任务未领取之前可以撤回到草稿箱 x
|  | 任务正常流程跑通 |  | 异常任务 x 待发布 x - 草稿箱
备注：具体功能可查阅合同，任务的流程和功能的具体细节有问题可立即提出解决

## 团队任务问题描述
序号 | 身份 | 模块 | 功能 | 描述 | 功能实现
1 | 团队管理员 | 团队管理 | 添加成员 | 可查看团队“执行中的任务” | 添加成员可以实现
2 |  |  | 移除成员 | 此成员“执行中”的任务被清空；此成员相关的"待审核"任务直接被驳回状态，此成员团队中的相关信息被清空；“已完成”任务不变；“超时” “驳回” 任务同“执行中” | 移除成员功能已实现
3 |  |  | 转让团队管理员 | 各任务状态下任务不变，由新管理员来做后面的工作 | 目前没有转让团队管理员的功能（0%）
4 |  |  | 退出团队 | 管理员转让管理员权限成为普通成员时才可用此权利 | 没有实现（0%）
5 |  |  | 解散团队 | “执行中” ，“待审核”，“超时”，“驳回”的任务，内容被清空，直接转换为“待领取”任务，“已完成”任务不变 | 没有实现解散功能（0%）
6 |  | 团队任务 | 待领取 | 只有团队管理员可见，领取功能 | 没有实现
7 |  |  | 执行中 | 线下分配任务，某个成员翻译的句子，不参加执行。所有成员都可以看到 | 没有实现
8 |  |  | 待审核 | 对每一句翻译结果进行审核提交，按照下午的说法这里不应该有驳回、通过/不通过。只有修改编辑提交 | 没有实现
9 |  |  | 已完成 | 查看任务及结果，无其他操作 | 没有实现
10 |  |  | 超时 | 查看任务及结果，无其他操作 | 没有实现
11 |  |  | 驳回 | 可查看初审驳回和终审驳回的任务，但不可编辑，可发通知通知任务相关人员 | 没有实现
12 | 团队成员 | 团队功能 | 退出团队 | 同管理员移除成员功能 | 已实现
13 |  | 团队任务 | 待领取 | 没有待领取功能 | 没有实现
14 |  |  | 执行中 | 所有团队人员可见，保存/编辑/删除翻译结果功能，保存后，别人不可以编辑 | 没有实现
15 |  |  | 待审核 | 每次成员提交任务去验证是不是最后一个提交的，如果是最后一个提交的，任务状态变为：“待审核”状态 | 没有实现
16 |  |  | 已完成 | 查看任务及结果，无其他操作 | 没有实现
17 |  |  | 超时 | 可继续编辑和保存提交此任务 | 没有实现
补充：现在团队还不能领取任务，所以功能后面的描述都没有实现